重点实验室基金项目管理办法

2015年3月修订

目  录

第一章 总则	3

第二章  项目指南编制与发布	4

第三章  项目申请与评审	5

第四章  项目组织实施	6

第五章  项目验收	7

第六章  基金项目经费管理	8

第七章  各阶段输出文件及审批	9

第八章  附则	9

# 第一章 总则

- 以新时期军事战略方针为指导，贯彻落实科学发展观和自主创新精神，加强重点实验室基金项目管理，规范管理程序，提高科研计划及管理效率，参考总装备部颁发的《国防科技重点实验室基金管理办法》，制定本管理办法。

- 本管理办法适用的重点实验室基金项目（以下简称基金项目）主要面向具有科研优势和研发能力承担国防科技基础性创新性研究、有利于研究成果进一步应用、并与中国电子科技集团公司（以下简称中国电科）、中国电子科技集团公司第29研究所（以下简称中电29所）、电子信息控制重点实验室（以下简称重点实验室）签订战略合作协议的科研单位和国内知名高等院校。

- 本管理办法适用的基金项目经费由中国电科、中电29所专项经费支持。

- 基金项目的设立旨在通过基金形式，吸引外力，促进技术研究的发展，也为加强最可能在电子对抗武器装备研制中获得应用的基础技术的开发创造活力，解决对应的发展难点，提供新思想、新概念、新理论等基础性技术。成果形式主要为研究报告、仿真系统等，不支持样机研制，每个项目经费原则上控制在30万元以内，研究期限不超过2年，可滚动执行。

- 基金项目管理实行重点实验室统一领导下的分级分工管理负责制。

（1）重点实验室主要负责：组织制定基金项目的管理规章；对基金进行宏观指导和督促检查；负责指南评审、立项申请评审、验收结题的组织管理；对各单位承担的基金项目进行全过程监督检查；对基金项目的执行指定专人负责进行技术状态及计划监控；负责基金项目全过程资料归档工作。

（2）基金任务承担单位：指定专人负责基金项目的申报、具体组织实施和管理，确保项目按计划的方向和进度完成。

- 重点实验室在学术委员会和中电29所内聘请部分学术造诣深、知识面广、公道正派、热心于重点实验室基金工作的专家，组织专家评审基金项目指南和申请书，参加基金项目验收，受委托开展相关的学术和政策咨询工作等。

- 基金项目实行从立项到验收全过程管理。管理程序分为四个阶段：

（1）项目指南的编制与发布；

（2）项目申请与评审；

（3）项目组织实施；

（4）项目验收。

# 第二章  项目指南编制与发布

- 基金项目指南主要确定基金项目选题范围，指导基金项目的申请，原则上每年3月和8月，重点实验室根据需要发布一批基金项目指南。基金项目指南应符合电子对抗技术发展方向和重点，其内容应当与未来电子对抗武器装备关键技术的发展关联、具有潜在影响和促进作用的跟踪性、探索性的新概念、新思想、新原理以及电子对抗专业技术发展急需解决而又尚未解决的、短期内可望取得成果的基础性、创新性研究项目，为长远技术发展提供技术储备，为缩短装备研制周期、降低研制风险服务。

- 基金项目指南的编制程序：重点实验室根据技术发展需求，编制基金项目指南，结合承担单位技术优势，提出定向发布单位建议，通过保密审查（借用所稿件保密审查表）；重点实验室组织专家对基金项目指南进行评审，对评审后的指南通过相关途径对有关单位定向发布。

# 第三章  项目申请与评审

- 在基金项目指南指导下，提出申请的项目应当符合以下条件：

（1）有重要的军事应用前景，研究目标明确，研究内容具体，学术思想新颖，有独特性和先进性，近期可取得重要进展的研究，技术途经和研究方法合理、可行；

（2）申请者具备完成项目的研究能力，有一定技术优势，研究工作时间和条件有可靠的保证；

（3）经费预算实事求是，符合有关财务规定。

- 基金项目的申请者必须是具有开拓性、创新性，在各单位直接从事基础性研究，并具有高级职称或博士学位的优秀研究人员。

- 基金项目申请每年受理一～二次。其申请程序是：

- 申请单位根据基金项目指南组织填写“重点实验室基金项目申请书”（见附件一）。

- 申请单位对研究项目的意义、研究特色和创新性、研究方法和技术路线可行性进行全面审查，并签署具体审核意见，加盖公章后申报。

- 重点实验室对收到的申请书进行审核并组织专家、技术负责人，对申请项目进行评审。评审的主要内容是：

- 军事应用前景和科学意义。

- 选题依据和学术思想。

- 研究内容、目标、预期成果。

- 技术路线和研究方法。

- 研究和试验条件。

- 申请者的能力。

- 经费预算和开支。

- 申请书经重点实验室审批同意后，下发到申请者所在高校。

- 凡申请的重点实验室基金项目，不论批准与否，对参加评审专家及人员的名单、评审意见要严格保密。

# 第四章  项目组织实施

- 基金项目一经批准下达，由所内基金项目负责人作为基金项目责任人接受考核。

- 申请者所在单位接到批准资助通知后，应及时通知申请者本人，由根据评议意见和重点实验室审批意见，与所内基金项目负责人协商拟制“基金项目技术协议和合同（见附件二）”，技术协议经申请者和所内基金项目负责人签字后生效，合同由双方委托代理人签字并盖章后生效。

- 基金项目负责人在项目执行期间一律不得代理和更换，每个项目必须选派1名研究生进入研究生联合培养基地培养，时间一般1年。

- 基金项目实施过程中，如涉及到降低预定目标、减少研究内容或延长项目完成时间等要求时，所内技术负责人应提出报告，报重点实验室批准。

- 对不认真执行本规定，不认真开展研究工作，未取得研究结果的申请单位技术负责人，取消其基金项目申请资格。对管理不得力的单位，酌情减少基金项目经费指标，直至停止开展基金项目工作。

# 第五章  项目验收

- 基金项目研究工作结束后，申请单位技术负责人认真总结，编写“重点实验室基金项目总结报告”（见附件三），并提交合同要求的有关资料、论著等，经申请单位技术负责人单位签署意见，并经所内技术负责人签署意见后，报重点实验室。

- 结题验收采用两级体制，重点实验室委托所内技术负责人对总结报告审查验收，重点实验室组织验收评议专家对所内技术负责人进行验收，验收评议专家组由3－5名专家组成。

- 验收评议专家组以“申请书” 、“协议书、合同”为依据，对基金项目进行验收评议（见附件四）。

验收评议工作要严肃认真，对在验收评议中弄虚作假的项目要重新进行验收评议。

- 验收评议专家组对基金项目的评议意见，并完成资料存档，经重点实验室审核同意后，即为通过验收并结题。

- 基金项目的成果权益由重点实验室和项目负责人所在单位共享，未经重点实验室书面同意，项目成果不得向第三方转让。

- 申请单位对有密级的项目和成果，应按有关保密规定严格管理。对于申请国防专利或公开发表论文、专著应作适当处理，并办理必要手续，以防泄密。

- 双方经协商，可以联合申请国防专利；公开发表论文、专著，须由项目组前三名成员作为论文第一作者，其单位必须同时署名所在单位及重点实验室对外名称“电子信息控制重点实验室（Science and Technology on Electronic Information Control Laboratory）”。提交项目验收申请时，必须同时提交国防专利受理或授权证明以及公开发表的论文、专著的清单、全文复印件。

# 第六章  基金项目经费管理

- 基金项目资助经费按合同约定的阶段分期支付合同款。受资助的申请单位应按基金项目建帐，专款专用。因故中止或撤消的资助项目，停止拨款，并及时清算余额。

- 受资助的申请单位按年度报送经费使用情况，应接受拨款单位的经费检查。

- 重点实验室按基金项目的5%比例作为基金项目管理费用，实报实销，按实际列支基金项目管理费用。

# 第七章  各阶段输出文件及审批

| 名 称 | 拟 制 | 审 签 | 批 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金项目指南 | 所内技术负责人 | 所内技术负责人 | 重点实验室 |
| 基金项目申请书 | 申请单位技术负责人 | 申请单位 | 重点实验室 |
| 基金项目技术协议 | 双方技术负责人 | 双方技术负责人 | 双方技术负责人 |
| 基金项目合同 | 双方技术负责人 | 重点实验室 | 重点实验室 |
| 合同阶段验收表 | 所内技术负责人 | 验收责任专家 | 重点实验室 |

# 第八章  附则

- 基金项目有关经费预算、决算、GF报告、保密等按有关规章执行。

- 本规定自发布之日起执行。由重点实验室负责解释。